## Sheet1
Nội dung công việc | Từ Ngày | Đến Ngày | Số ngày
Giai đoạn 1 - Xây dựng API | 2022-10-17 | 2022-10-26
Xây dựng hệ thống API kết nối | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 4 | 9
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng API | 2022-10-20 | 2022-10-22 | 3
Test cá API đã xây dựng | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2
Hiệu chỉnh, hoàn thiện các API kết nối | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1
Giai đoạn 2 - Xây dựng ứng dụng | 2022-10-24 | 2022-11-12
Phân tích thiết kế hệ thống (thiết kế đặc tả, tài liệu chi tiết) | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2 | 17
Lập trình hệ thống theo hồ sơ đặc tả | 2022-10-26 | 2022-11-07 | 13
Test hệ thống phần mềm | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 9
Hiệu chỉnh, hoàn thiện chức năng | 2022-11-10 | 2022-11-12 | 3
Giai đoạn 3 - Test và kiểm thử | 2022-10-26 | 2022-11-16
Xây dựng quy trình test chức năng | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 6 | 4
Test hệ thống phần mềm | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 6
Hiệu chỉnh, hoàn thiện chức năng | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 7
Giai đoạn 4 - Bàn giao sản phẩm | 2022-11-17 | 2022-11-17
Cài đặt hệ thống và bàn giao sản phẩm cho đơn vị sử dụng | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 1
Đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho người dùng | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 1
Hỗ trợ, điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng sử dụng phần mềm | 2022-11-18 | 2022-12-17 | 30
Hiệu chỉnh, hoàn thiện sản phẩm cho đến khi ổn định | 2022-11-18 | 2022-12-17 | 30
Nghiệm thu phần mềm sau triển khai, bàn giao sản phẩm hoàn thiện | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2

## Sheet2
STT | Nội dung phát sinh | Ghi chú | Chức năng
1 | người dùng được phép xuất số lượng theo lô đã chọn <> số lượng còn tồn của lô hàng | Ví dụ Mã A trong phiếu xuất anh xuất 1000 sp, nhưng anh cần xuất cho 3 mã lô theo yêu cầu của Quản lý. C, D, E với mỗi C, D là 300, còn Lô E là 400 Trong khi đó tồn theo của lô C là 500, D là 1,500, E là 3,000 | Phiếu xuất kho
2 | Không cân chọn LSX vẫn bán được mã vạch |  | Phiếu xuất kho
3 | Tròng mục tìm kiếm, để Từ ngày = ngày đầu của tháng, Đến ngày = Ngày hiện tại |  | Phiếu xuất kho, phiếu kiểm tra giao hàng